## Feuil1
وحدة تنفيذ مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية الممول بالاشتراك مع البنك الافريقي للتنمية
تقدّم المشاريع المدرجة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2020 و 2021
السنة | البيان | موارد عامة للميزانية |  | موار القروض الخارجية |  | مجموع الإعتمادات | نسبة التقدم المادي للمشروع | نسبة التقدم المالي للمشروع
|  | التعهد | الدفع | التعهد | الدفع
2020 | إحداث 2 مطاعم مركزية | 2936000 | 1468000 | 1464000 | 732000 | 4400000 | 100 % دراسات | 20%
| تجهيز 2 مطاعم مركزية | 160000 | 80000 | 840000 | 420000 | 1000000 | 100 % دراسات | 5%
| بناء 5 مخابر تقنية وتكنولوجية وعلمية للمدارس الإعدادية | 835000 | 415000 | 415000 | 205000 | 1250000 | 35 % أشغال | 10%
| صيانة 5 مخابر تقنية بالمدارس الإعدادية | 424000 | 254400 | 361000 | 361000 | 785000 | 35 % أشغال | 10%
| بناء 5 مخابر تقنية وتكنولوجية وعلمية للمعاهد الثانوية | 900000 | 450000 | 450000 | 225000 | 1350000 | 35 % أشغال | 10%
| صيانة 5 مخابر تقنية بالمعاهد الثانوية | 424000 | 254400 | 361000 | 361000 | 785000 | 35 % أشغال | 10%
| بناء المدرسة الإعدادية مركز علولو صفاقس الجنوبية - صفاقس 2 | 225000 | 175000 | 0 | 0 | 225000 | 100 % دراسات | 5%
| تهيئة ضيعات بيداغوجية | 259000 | 130000 | 221000 | 110000 | 480000 | 0% | 0%
| دراسات (دعم فني و مساندة) | 319000 | 100000 | 1681000 | 400000 | 2000000 | 90% | 0%
| مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية | 184000 | 100000 | 216000 | 100000 | 400000 | 50% | 1%
2021 | إحداث 4 مطابخ مركزية | 5774000 | 2887000 | 3026000 | 1513000 | 8800000 | 25 % دراسات | 5%
| تجهيز 4 مطابخ مركزية | 320000 | 100000 | 1680000 | 100000 | 2000000 | 0% | 0%
| بناء 12 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي للمدارس الإعدادية | 1968000 | 984000 | 1032000 | 500000 | 3000000 | 20 % دراسات | 0%
| بناء 10 مخابر تقنية وتكنولوجية وعلمية للمعاهد الثانوية | 1772000 | 800000 | 928000 | 450000 | 2700000 | 20 % دراسات | 0%
| صيانة 15 مخبر تقني بالمعاهد الثانوية | 985000 | 450000 | 515000 | 250000 | 1500000 | 20 % دراسات | 0%
| تجهيز 22 مخبر (مدارس إعدادية و معاهد) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 0% | 0%
| بناء مدرسة إعدادية ديار بن محمود الحرايرية تونس | 259000 | 100000 | 0 | 0 | 259000 | 0% | 0%
| بناء مدرسة إعدادية حدائق المنزه المنيهلة أريانة | 259000 | 100000 | 0 | 0 | 259000 | 25 % دراسات | 5%
| بناء معهد ثانوي جنان جعفر رواد أريانة | 280000 | 100000 | 0 | 0 | 280000 | 0% | 0%
| بناء مدرسة إعدادية حي الوفاء نابل | 259000 | 100000 | 0 | 0 | 259000 | 25 % دراسات | 1%
| بناء معهد ثانوي بئر بورقبة الحمامات نابل | 280000 | 100000 | 0 | 0 | 280000 | 25 % دراسات | 1%
| بناء معهد ثانوي الزاوية القصيبة و الثريات سوسة | 280000 | 100000 | 0 | 0 | 280000 | 0% | 0%
| بناء مدرسة إعدادية الرواضي بومرداس المهدية | 259000 | 100000 | 0 | 0 | 259000 | 0% | 0%
| بناء مدرسة إعدادية السعادي العامرة صفاقس 2 | 259000 | 100000 | 0 | 0 | 259000 | 25 % دراسات | 1%
| بناء المدرسة الإعدادية مركز علولو صفاقس الجنوبية صفاقس 2 | 2190000 | 200000 | 1285000 | 200000 | 3475000 | 75 % دراسات | 5%